## TABLO 1
ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE ULUSAL PROGRAMI EYLEM PLANI (2017-2023)
Tablo 1 - Hukuki Düzenlemeler ve Mevzuatın Uygulanması ve Güncellenmesine Yönelik Önlemler
STRATEJİ | FAALİYETLER | SORUMLU KURUM | DESTEK VERECEK KURULUŞLAR | SÜRE | AÇIKLAMA-YÖNTEM
1.1 Çocuk işçiliğinin önlenmesine ilişkin mevzuatın gözden geçirilerek gerekli görülmesi halinde düzenlemelerin yapılması | (1.1.1) Türkiye’de çocuk işçiliği ile mücadele konusundaki mevzuatın incelenerek uygulamada yaşanan eksikliklerin tespit edilmesi ve gerektiğinde yeni mevzuatın hazırlanması | ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) | İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, SOSYAL TARAFLAR, ULUSLARARASI KURULUŞLAR, STK’LAR | 2022 | Ülkemiz, üye olduğu uluslararası kuruluşların çocuk işgücü konusundaki kararları ve prensipleri, ülke gerçekleri ve gereksinimleri doğrultusunda kendi yasalarını ve mevzuatını oluşturmuştur. Ancak, ülkemizde uygulamada aksaklıklar görülebilmektedir. Bu kapsamda, yürürlükteki mevzuatla örtüşmeyen uygulamaların tespit edilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, gerektiği durumda söz konusu uygulamalara çözüm bulacak mevzuat değişiklikleri hazırlanacaktır.
| (1.1.2) Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkması ile birlikte eğitim ve iş mevzuatının birlikte tekrar ele alınıp değerlendirilmesi | ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) | MEB, SOSYAL TARAFLAR, STK’LAR | 2019 (Tamamlandı) | 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanununda yer alan düzenlemeler birlikte ele alınarak farklılıkların/eksikliklerin tespit edilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile sosyal taraflar ve STK'ların yer alacağı bir Teknik Alt Komite oluşturulacaktır. Söz konusu Teknik Komite, yapılacak olan çalışmalar neticesinde konuya ilişkin bir rapor hazırlayacaktır.
| (1.1.3) İş Kanunu ile Tarım ve Ormandan Sayılan İşlerde Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelikteki düzenlemelerin kapsamının 50 ve altı işçi çalıştıran işletmeler ile mevsimlik tarım işlerinde çalışan çocukları kapsayacak şekilde değiştirilmesi hususunda gerekli çalışmaların yapılması | ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) | İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, SOSYAL TARAFLAR, STK’LAR | 2023 | Çocukların yaygın olarak istihdam edildikleri 50 ve daha az işçi çalıştıran tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerleri veya işletmeler, İş Kanununun kapsamı dışında kalmakta ve bu durum işyerlerinin denetim dışı tutulması sebebiyle çocuk işçiliğiyle mücadelede bir eksiklik olarak ortaya çıkmaktadır. 4857 sayılı İş Kanununun istisnaları düzenleyen 4. maddesi ile Tarım ve Ormandan Sayılan İşlerde Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelikteki düzenlemelerin özellikle işyerlerinin denetimi bakımından tekrar ele alınması ve ilgili mevzuatların 50 ve altı işçi çalıştıran işletmeler ile mevsimlik tarım işlerinde çalışan çocukları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır.
| (1.1.4) Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılarak çocuk işçilerin, tarımda aile işleri dışında, ücret karşılığı mevsimlik tarım işlerinde çalışmalarının açık ve net olarak yasaklanması | ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) | MEB, MESLEK KURULUŞLARI, SOSYAL TARAFLAR, STK’LAR | 2023 | Ücret karşılığı mevsimlik gezici tarım işlerinde çalışma yaşına ilişkin Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 182 sayılı sözleşmesinde belirtilen doğrultuda ÇSGB tarafından hazırlanan ulusal politika belgelerinde "Tarımda Aile İşleri Dışında, Ücret Karşılığı Gezici ve Geçici Tarım İşlerinde Çalışma” çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri arasında sayılmış olup, çalışmada 18 yaş sınırı konulmuştur. Ancak ulusal mevzuatımızda, söz konusu mevsimlik tarım işlerinde çalışma yaşına ilişkin hüküm bulunmadığından, konuya ilişkin bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, STK'lar ve sosyal taraflar ile konuya ilişkin yapılacak olan teknik toplantılar neticesinde açık ve net olarak çocukların bu işlerde çalışmasını yasaklayan mevzuat değişikliği çalışması yapılacaktır.
| (1.1.5) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile İş Kanunu arasında çocukların çalıştırılma yaşına ilişkin uyumlaştırma çalışması yapılması | SAĞLIK BAKANLIĞI (Hukuk Müşavirliği) | ÇSGB | 2023 | Çocukların çalıştırılma yaşına ilişkin olarak iki kanun arasında yer alan farklılığın giderilmesi adına gerekli mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.
| (1.1.6) 2017/6 sayılı Mevsimlik Tarım İşçileri konulu Başbakanlık Genelgesinin gözden geçirilerek revize edilmesi | ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) | İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, MAHALLİ İDARELER | 2022 | Mevsimlik tarım sektöründe 2017 yılından bu yana gerçekleştirilen çalışmalar, ortaya konan politikalar, uygulama esnasında tespit edilen eksiklikler ve devlet teşkilatında gerçekleşen değişiklikler neticesinde güncelleme ihtiyacı doğmuş olup ilgili kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak gerekli teknik çalışmalar gerçekleştirilecektir.
| (1.1.7) 2016/5 sayılı Mevsimlik Tarım İşçileri ile Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının Eğitime Erişimi konulu MEB Genelgesinin gözden geçirilerek gerekli olması halinde revize edilmesi | MEB | ÇSGB, İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, MAHALLİ İDARELER | 2022 | Yapılan çalışmalar sonucunda mevcut genelgenin eksik yanlarının görülmesi durumunda ilgili taraflarla düzenlenecek toplantılar ile genelge güncellemesi yapılacaktır.
| (1.1.8) Mevsimlik tarım ürünlerine ilişkin ürün bazlı risk analizi gerçekleştirilmesi | ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) | ÇSGB (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü), TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI, İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI | 2023 | Tarım ürünlerinin tüm üretim süreçlerinin analiz edilmesi ve her bir sürece ilişkin olarak çocukların çalışma durumu, hangi riskleri içerdiği vb. sonuçların elde edilmesine ilişkin bir analiz çalışması gerçekleştirilecektir. Söz konusu analiz çalışmasından elde edilen bulgular "Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ile Bakanlığımızca yürütülmekte olan "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı" için gerçekleştirilebilecek olan düzenlemelere katkı sağlayacaktır.
1.2. Çocuk işçiliğini önlemeye ilişkin mevzuatın uygulanması ve uygulamanın denetlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması | (1.2.1) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarına mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ile ilgili denetleme önceliklerinin iletilmesi | İŞKUR | ÇSGB, TİCARET BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 2023 | İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantılarında mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ile ilgili denetleme öncelikleri hususu ele alınarak ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle gerekli çalışmalar yapılacaktır.
| (1.2.2) Kolluk kuvvetlerinin mevsimlik tarımda çocuk işçiliğini denetlemesine yönelik düzenleme yapılması | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Jandarma Genel Komutanlığı) | ÇSGB, MEB, TOB | 2018 (Tamamlandı) | 19.04.2017 tarihinde yayınlanmış olan "Mevsimlik Tarım İşçileri" konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında Valiliklere atfedilen görevler doğrultusunda destek verecek kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli çalışmalar yapılacaktır.
| (1.2.3) Çocuk çalıştırılmamasına yönelik mevzuat düzenlemelerine uymayan işverenlerin AÇSHB Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ve SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından teftiş programına alınması | ÇSGB (Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı) | SGK | SÜRESİZ | Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yürütülen tüm programlı teftişlerde çocuk işçiler öncelikli risk grubu olarak yer almaktadır. Ayrıca, Başkanlığın görev ve yetki alanı içinde bulunan konular ile ilgili olarak intikal eden ve çocuk işçiliğini ilgilendiren hususlardaki başvurular ve talepler, öncelikli olarak teftiş programları kapsamında değerlendirilecektir.

## TABLO 2
Tablo 2-Mevcut Kurumsal Yapıların Güçlendirilmesi ve Yeni Kurumsal Yapıların Oluşturulmasına Yönelik Önlemler
STRATEJİ | FAALİYETLER | SORUMLU KURUM | DESTEK VERECEK KURULUŞLAR | SÜRE | AÇIKLAMA-YÖNTEM
2.1. Ulusal ve bölgesel düzeyde çocuk işçiliği ile mücadeleye yönelik yeni mekanizmalar oluşturulması ile mevcut mekanizma ve kurumların verimlilik ve etkinliklerinin artırılması | (2.1.1) Çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin ÇSGB’nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi | ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, MEB, İŞKUR | 2023 | Başta en kötü biçimleri olmak üzere çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar yürütülmesinde başlıca kurum olan ÇSGB’nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, çocuk işçiliğiyle sistematik ve sürdürülebilir bir şekilde mücadele edilebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, daha etkin politikalar üretilebilmesi için ÇSGB'nin merkez ve taşra teşkilatlarında konuyla ilgili çalışan personele yönelik çocuk işçiliğiyle mücadeleye ilişkin eğitimler gerçekleştirilerek, bu kişilerin özellikle ulusal ve uluslararası mevzuat ve dünyadaki iyi uygulama örnekleri konusunda bilgi düzeyleri artırılacaktır. Ayrıca, Bakanlık çalışanlarının konuyla ilgili bilgi ve farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli seminer/konferans/çalıştay faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır.
| (2.1.2) Çocuk işçiliğine ilişkin faaliyetler arasında koordinasyon ve yönlendirme yapılması için yerelde kurumsal kapasite artışı sağlanması | İŞKUR | İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, MAHALLİ İDARELER, SOSYAL TARAFLAR, STK’LAR | 2023 | Çocuk işçiliğine ilişkin faaliyetler arasında koordinasyon ve yönlendirme yapılması için destek verecek olan kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütülecektir.
| (2.1.3) İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarının yaygınlaştırılması ve yereldeki ihtiyaçların ele alınarak illere özel yeni strateji, politika ve “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Eylem Planları” geliştirilmesi | İŞKUR | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, SOSYAL TARAFLAR, MESLEK KURULUŞLARI | 2023 | Valilikler, meslek kuruluşları, sosyal taraflar ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon halinde çalışılarak çocuk işçiliği ile mücadele politikaları geliştirilecektir.
| (2.1.4) Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesinden sorumlu kurum ve kuruluşların taşra teşkilatının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi | İŞKUR | İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, TOB, SAĞLIK BAKANLIĞI | 2023 | Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi noktasında ilgili kurumlarla birlikte faaliyetler yürütülecektir.
| (2.1.5) Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimine yönelik çalışma yürüten taşra teşkilatının 2016/5 sayılı Genelgeye uygun olarak kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi | MEB (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü) | İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI | 2023 | 19.04.2017 tarihinde yayınlanan 2017/6 sayılı "Mevsimlik Tarım İşçileri" konulu Başbakanlık Genelgesine uygun olarak yeterli fiziki mekân bulunmayan bölgelerde prefabrik okullar yapılarak ihtiyaç karşılanmaya çalışılacaktır. Özellikle mevsimlik işçilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde personele yönelik düzenli bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır.
| (2.1.6) Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının sosyal hizmetlere erişimlerine yönelik çalışmalar yürüten taşra teşkilatının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi | ASHB (Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü) | MEB | 2023 | Sosyal Hizmet Merkezlerinin (SHM) sayısının arttırılması, SHM ek hizmet binası/bürosu sayısının arttırılması; fiziki koşullarının iyileştirimesi ve insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesi sağlanacaktır.
| (2.1.7) AB IPA ve diğer proje destek fonlarının çocuk işçiliği ile mücadele alanında kullanılması konusunda girişimlerde bulunulması | ÇSGB (Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı) | GSB, MEB | 2023 | Başta en kötü biçimleri olmak üzere çocuk işçiliği ile mücadele alanında uluslararası fon kaynaklarından etkin bir şekilde yararlanılması adına projeler geliştirilecektir.
| (2.1.8) Hizmet içi eğitimlerle ÇSGB Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın çocuk işçiliği ile mücadele konusunda kapasitesinin artırılması | ÇSGB (Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı) | ÇASGEM, SOSYAL TARAFLAR, MESLEK KURULUŞLARI ÜNİVERSİTELER | SÜRESİZ | İş Müfettişi Yardımcılarının yetiştirme programı kapsamında yer alan yetiştirme eğitimlerinde ve genel olarak İş Müfettişi ve İş Müfettişi Yardımcılarının mesleki gelişim eğitimlerinde, çocuk işçiliği konusu ile ilgili olarak eğitimler düzenlenecektir.
| (2.1.9) Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliğinin daha etkili uygulanması için İŞKUR’un kurumsal kapasitesinin artırılması ve faaliyet gösteren tüm tarım iş aracılarının sertifikalandırılması | İŞKUR | ÇSGB, TOB, TÜİK, MESLEK KURULUŞLARI, SOSYAL TARAFLAR | 2023 | Mevsimlik tarım işlerinde çocuk işçiliği ile mücadele konusunda İŞKUR'un kurumsal kapasitesinin artırılması için gerekli olan çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca, Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği gereğince faaliyet gösteren tüm tarım iş aracılarının eğitim, bilgilendirme, yönlendirme faaliyetleri yoluyla İŞKUR'a kayıtlı hale getirilerek setifikalandırılması sağlanacaktır.
| (2.1.10) Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimlerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi | ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) | ASHB, İŞKUR, SGK | 2022 | 81 ilde kurulan Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimi personellerinin eğitimler, basılı ve görsel materyaller, farkındalık ve bilinçlendirme toplantıları vb. araç ve yöntemlerle çocuk işçiliği ile mücadele alanında kapasitelerinin geliştirilmesi sağlanacaktır.
| (2.1.11) Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi | ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) | İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, ASHB, İŞKUR, SGK, SOSYAL TARAFLAR, MESLEK KURULUŞLARI, ÜNİVERSİTELER, YEREL YÖNETİMLER, ULUSLARARASI KURULUŞLAR, STK’LAR, ÖZEL SEKTÖR İŞLETMELERİ | SÜRESİZ | Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimlerinin il düzeyinde çocuk işçiliği ile mücadele alanında faaliyetler yapan ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonunu güçlendirmek adına çalışma yapılacaktır.
| (2.1.12) Göçer ve Yarı Göçer Aileler İle Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerin Çocuklarının Eğitim Desteği kurs modüllerinin güncellenmesi | MEB (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü) | ÇSGB, Mahalli İdareler | 2023 | MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce uygulanmakta olan mevcut Göçer ve Yarı Göçer Aileler İle Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerin Çocuklarının Eğitim Desteği kurs modüllerinin yerel paydaşların uygulama deneyimleri göz önünde bulundurularak güncellenmesi, ihtiyaç dahilinde yeni modüllerin hazırlanması sağlanacaktır.
2.2. Çocuk işçiliği izleme ve değerlendirme mekanizmasının oluşturulması | (2.2.1) Mevcut e-okul sisteminden yararlanılarak (devamsızlık temelinde) çocuk düzeyinde düzenli olarak izleme çalışmaları yapılması | MEB (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü) | ÇSGB | 2023 | 2016/5 sayılı Genelgede kurulması öngörülen mevsimlik tarım işçisi takip ekiplerinden rapor alınmaya devam edilecek ve alınan veriler e-okul verileri ile karşılaştırılarak gerekli görülen çalışmalar yapılacaktır.
| (2.2.2) Tüm çalışan çocukların okula devamsızlığının takibi için İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde izleme (mevsimlik tarım işçileri ile göçer veya yarı göçer ailelerin çocuklarını takip ekipleri) ve devamın sağlanmasına yönelik birimlerin oluşturulması ve etkin çalışması hususunda işbirliği yapılması | MEB (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü) | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 2023 | 2016/5 nolu Genelge kapsamında her ilde takip ekipleri kurularak bu birimlerin etkin çalışması sağlanacaktır.
| (2.2.3) Sektörel bazda ve yerel düzeyde çocuk işçiliğinin uzmanlar tarafından takip edildiği bir sistemin oluşturulması | ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) | ASHB, SGK | 2023 | Çocuk işçiliğinin izlenmesi için kapsamlı, bütünleştirilmiş, eşgüdümlü ve çok disiplinli bir sistemin kurulması amacıyla ulusal ve yerel düzeydeilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla bir komisyon oluşturulacaktır. Bu kapsamda, mevsimlik tarımın en yoğun olarak görüldüğü 3 pilot ilde söz konusu komisyon üyelerinin ve yerel aktörlerin de katılımı ile çalıştaylar/konferanslar düzenlenecek, izleme çalışmaları yapılacak, sonuçlar raporlanacaktır. İlerleyen süreçte uygulamanın yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
| (2.2.4) Mevsimlik tarımın yoğun olduğu yerleşimlerde tarım işçisi ailelerin çocuklarının eğitime yönlendirilmelerinin sağlanması | ÇSGB, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, MEB | TOB, GSB, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | SÜRESİZ | Vali Yardımcısının başkanlığında toplanan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri sekretaryasında yürütülen İl Eylem Komiteleri’nin çalışmaları yönlendirilecek, koordine edilecek ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
| (2.2.5) Çocuk işçiliği bildirimlerinde 112, 155 ve 156 ihbar hatlarının kullanılması konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesinin sağlanması | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Emniyet Genel Müdürlüğü/ Jandarma Genel Komutanlığı) | ÇSGB, ASHB, MEB, RTÜK | SÜRESİZ | Tüm suç olayları ile ilgili ihbarların 155 Polis İmdat Hattına yapıldığı kamuoyunca bilinmektedir. 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 12. maddesinde de belirtilen 18 yaşından küçüklerin çalıştırılamayacağı yerler ile sokakta çalıştırılan çocuklarla ilgili ihbarların da yine aynı hatta bildirilmesinin gerekliliği konusunda internet ve medya organları yoluyla kamuoyuna duyurulması sağlanacaktır. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan broşürlerin İl Jandarma Komutanlıklarınca vatandaşlara ulaştırılarak, çocuk işçiliğiyle mücadelede vatandaşların 156 Jandarma İmdat Hattına ihbarda bulunmasına yönelik farkındalığın artırılması sağlanacaktır.
| (2.2.6) Okula devam eden çalışan çocukların öğretmenler ve okul rehberlik servisleri tarafından tespit edilerek mülki amirlere bildirilmesi | MEB (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü) | ÇSGB, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 2023 | Okula devam eden ve çalışan çocukların, mülki idare amirlerine bildirilmesi hususunda gerekli çalışmaların yapılması sağlanacaktır.
| (2.2.7) Çocuk işçiliğinin yoğun olduğu illerde Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimlerinin kurulması | İŞKUR | ÇSGB, ASHB, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, MEB, GSB | 2023 (Tamamlandı) | Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde çocuk işçiliği ile mücadele konusunda çalışma yapabilecek birimlerin kurulması sağlanacaktır. Bu maksatla İŞKUR'un kurumsal kapasitesinin artırılması için çalışmalar yapılacaktır.
| (2.2.8) Çalışması nedeniyle okula devam edemediği tespit edilen çocuklardan okula yönlendirilenlere ilişkin sayı ve istatistiklerin paylaşılması | ASHB (Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü) | ÇSGB, MEB, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | SÜRESİZ | Kolluk kuvvetleri tarafından çalıştığı tespit edilen ve okula yönlendirilen çocuk sayılarının belirli aralıklarla ASÇHB tarafından ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılması sağlanacaktır.
2.3. Çocuk işçiliğiyle mücadelede iyi uygulama örneklerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması | (2.3.1) Ülkemizde çocuk işçiliği konusunda yapılmış ve yapılmakta olan tüm çalışmaların (kurumların yapmış olduğu proje ve çalışmalar ile akademik tez, kitap, araştırma, vb.) derlenmesi | ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) | İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, STK’LAR, SOSYAL TARAFLAR, YÖK, ÜNİVERSİTELER | SÜRESİZ | Ülkemizde kamu kurum/kuruluşları, yerel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları vb. tarafından çocuk işçiliği ile mücadele alanında proje ve çalışmalar ile akademik tez, kitap, araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlamak, bu çalışmaların daha etkili ve etkin olması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, ÇSGB tarafından çocuk işçiliği ile mücadele alanında faaliyetler yürüten kamu kurum ve teşkilatları, valilikler ve üniversiteler ile işbirliği halinde söz konusu hususta yapılmış ve yapılmakta olan tüm çalışmalar toplanacak ve derlenecektir. Çalışma, yıllık olarak revize edilecektir.
| (2.3.2) Uluslararası, ulusal ve yerel düzeyde yapılmış örnek uygulamaların incelenerek başarılı uygulamalar üretilmesi | ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) | İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, ULUSLARARASI KURULUŞLAR, STK’LAR | 2023 | Çocuk işçiliği ile mücadele konusunda uyguladığı politikalar ve izlediği stratejiler ile faydalı adımlar atarak etkin önleme çalışmaları yapan ülkeler tespit edilecek ve bu ülkelerin mücadele mekanizmaları ile izledikleri yöntemlerin sonuçlarına dair inceleme yapılacaktır. Bunun yanısıra, ulusal ve yerel ölçekte başta en kötü biçimleri olmak üzere çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında projeler ve mikro uygulamalarla etkin sonuçlar elde eden kamu kurumları, sosyal taraflar ve STK'ların çalışmaları araştırılacaktır. Yapılan inceleme ve araştırmaların sonuçları derlenecek, çocuk işçiliği ile mücadele konusunda bunlardan üretilebilecek etkin uygulama ve faaliyetlerin hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütülecektir.
| (2.3.3) Geçmiş dönemde başarılı olarak uygulanan ILO/IPEC projelerinin revize edilerek çocuk çalışması açısından öncelikli sektörlerde uygulanması | ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) | İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, ULUSLARARASI KURULUŞLAR, STK’LAR, SOSYAL TARAFLAR, YÖK, ÜNİVERSİTELER | 2023 | Ülkemizin 1992 yılında ILO’nun “Çocuk Emeğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı (IPEC)”na katılımı sonrasında çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin farklı kurum ve kuruluşlarca geliştirilen ve etkin olarak uygulanan projelerin revize edilerek çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin gerçekleştiği alanlar olan sokak, sanayi ve mevsimlik tarımda yeniden uygulanması sağlanacaktır. Bu maksatla, geçmiş dönemde uygulanan projelerin incelenmesi, günün koşullarına uygun ve çocuk işçiliği ile mücadele konusundaki güncel ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tekrar ele alınması ve geliştirilmesi için ilgili taraflarla birlikte çalışmalar yapılacaktır.
2.4. Çocuk işçiliği ile ilgili ulusal veri tabanının zenginleştirilmesi | (2.4.1) Belirli yıllarda, çalışan çocukların çalışma ve yaşam koşulları ile ilgili ulusal düzeyde veri üretilmesi ve istatistiklerin yayımlanması | TÜİK | İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI | 2021 (Tamamlandı) | Çocuk İşgücü Araştırması, Hanehalkı İşgücü Anketi ile birlikte modül bir çalışma olarak 2019 yılının 4. çeyreğinde uygulanmıştır. İlgili haber bülteni 31 Mart 2020 tarihinde TÜİK web sayfasında yayınlanmıştır.
| (2.4.2) Çalışan çocukların izlenebilmesi için idari kayıt bazında düzenli ve karşılaştırılabilir veri toplanması ve ortak bir veri havuzunun oluşturulması | ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) | TÜİK, MEB, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, SGK, ASHB, ADALET BAKANLIĞI | 2023 | Çalışan çocukların izlenebilmesi ve takip edilebilmesi açısından, ÇSGB bünyesinde çocuklara yönelik istatistik üreten İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi ilgili kurum ve kuruluşların idari kayıtları bir araya getirilerek ortak bir veri havuzunun oluşturulması sağlanacaktır. Ayrıca mevcut e-okul sistemi çocuk işçiliği ile mücadeleye duyarlı hale getirilecek ve oluşturulacak olan e-Metip sistemi ile entegrasyonu sağlanacaktır.
| (2.4.3) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından denetimler sonucu elde edilen istatistiki verilerin paylaşılması | ÇSGB (Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı) | SGK, İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI | SÜRESİZ | Denetimler sonucu elde edilen istatistiki veriler, yıllık olarak gerçekleşen rakamlar üzerinden talep eden tüm taraflar ve diğer alternatif ulaşım imkânları ile paylaşılacaktır.
| (2.4.4) Tarımsal üretim kayıt sisteminde (TÜKAS) hazırlanacak ek bir modül ile mevsimlik olanlar dahil tarım işçileri ve aileleriyle ilgili düzenli ve ayrıntılı veri toplanması | TOB (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü) | MESLEK KURULUŞLARI, TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ | 2023 | Mevsimllik tarım işçileri ve aileleri ile ilgili ayrıntılı veri toplanmasına ilişkin çalışmalar yapılacaktır.

## TABLO 3
Tablo 3 - Farkındalık Artırıcı Önlemler
STRATEJİ | FAALİYETLER | SORUMLU KURUM | DESTEK VERECEK KURULUŞLAR | SÜRE | AÇIKLAMA-YÖNTEM
3.1. Çocuk işçiliği ile mücadele konusunda en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğine öncelik verilerek farkındalık çalışmalarının artırılması | (3.1.1) Çocuk İşçiliği ile Mücadele Kılavuzu ile çocuk, aile, öğretmen, öğretim üyesi, işveren, işçi, iş müfettişi, mülki idare amirleri, yerel yönetimler, kolluk kuvvetleri ve zabıta, tarım aracıları ile görsel ve yazılı medyaya yönelik özel bilgilendirme materyalleri hazırlanması ve yayımlanması | ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) | MEB, ÇASGEM, SOSYAL TARAFLAR | 2018 (Tamamlandı) | Çocuk işçiliği ile mücadele alanında çalışmalar yapan, politika geliştiren ve söz konusu politikaları uygulayan kurum ve kuruluşların yanı sıra aile ve öğretmenlerin bilgilendirilmesi amacıyla çeşitli materyaller hazırlanacaktır. Söz konusu materyaller çocuk işçiliği ile mücadele hususunu içerecek şekilde ilgili kurum kuruluş, STK ve sosyal taraflarla işbirliği içerisinde hazırlanacaktır.
| (3.1.2) TOB, TZOB çalışanları ile MEB takip birimlerine ÇSGB ve üniversiteler tarafından mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ile ilgili eğiticilerin eğitimi verilmesi; tarım teşkilatı ve ziraat odaları il/ilçe başkanlıkları aracılığıyla bu eğitimin kayıtlı çiftçilere ve ilgili diğer aktörlere verilmesi yoluyla farkındalığın artırılması | ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) | TOB, MEB, ÇASGEM, MESLEK KURULUŞLARI, ÜNİVERSİTELER | 2022 | Mevsimlik tarımda çocuk işçiliği konusunda çiftçiler, tarım aracıları ve tedarik zincirindeki ilgili aktörlerin farkındalığının artırılması çocuk işçiliği ile mücadele alanında önemli bir adımdır. Bu kapsamda, söz konusu hedef kitle ile hizmet ilişkisi içerisinde olan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği çalışanlarına ve Milli Eğitim Bakanlığı takip birimlerine yönelik ÇSGB ve üniversiteler tarafından mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ile ilgili eğiticilerin eğitimi verilmesi planlanmaktadır. Söz konusu eğitimleri alan kişiler tarafından çiftçiler, tarım aracıları ve tedarik zincirindeki ilgili aktörlere verilecek eğitimler ile farkındalığının artırılması sağlanacaktır.
| (3.1.3) Üniversiteler ile birlikte düzenlenecek geniş katılımlı toplantı/konferans/seminer vb. yoluyla çocuk işçiliği konusuna ilginin artırılması | ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) | İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, RTÜK, SOSYAL TARAFLAR, STK’LAR, YÖK, ÜNİVERSİTELER | SÜRESİZ | Çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin mevzuatın eksikliklerinin giderilmesi gerekse etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması amacıyla üniversitelerle işbirliği içerisinde toplantı, konferans ve seminerler gerçekleştirilerek özellikle politika yapıcı ve uygulayıcı kurum/kuruluşların daha etkin politikalar gerçekleştirmesi adına farkındalıkları artırılacaktır. Ayrıca çocuk işçiliğinin yaygın olarak görüldüğü illerde, çalışmanın çocuk üzerindeki olumsuz etkileri hakkında kamunun, işverenlerin ve ailelerin bilinç düzeylerinin artırılması sağlanacaktır. Yapılacak olan faaliyetlerin daha etkili olması için basın ve yayın kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde olunacaktır.
| (3.1.4) 12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü için çocuk işçiliğine dikkat çeken yazılı ve görsel görünürlük materyallerinin (poster, broşür vb.) hazırlanması ve dağıtılması | ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) | İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI | SÜRESİZ | Çocuk işçiliği konusunda merkezi ve yerel düzeyde farkındalık oluşturmak amacıyla yasal mevzuat, yapılan çalışmalar ve konuya ilişkin görsel materyallerin yer aldığı bilgilendirme broşürleri ile bez afiş, poster gibi görünürlük materyallerinin hazırlanması ve 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Gününde dağıtılması sağlanacaktır.
| (3.1.5) İşverenler, sendikalar, tarım aracıları ve tarım işçisi ailelerin çocuk işçiliği ile ilgili düzenlemeler ve düzenlemelere uymamaları halinde karşılaşabilecekleri idari cezalar hakkında bilgilendirilmeleri | ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) | İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, SOSYAL TARAFLAR, STK’LAR | SÜRESİZ | Çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin mevzuatımızda yer alan düzenlemeler ve çocuk işçi çalıştırılması durumunda uygulanan idari cezalar konusunda işverenler, sendikalar, tarım aracıları ve tarım işçisi ailelere yönelik farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetler, işyeri ve tarım aracıları/işçileri için saha ziyaretleri, merkezde ve taşrada eğitim toplantıları yapılması, broşür, afiş, rehber gibi basılı materyallerin hazırlanarak dağıtımının sağlanması şeklinde gerçekleştirilecektir.
| (3.1.6) Üniversitelerin ilgili bölümlerinin ders programlarına çocuk işçiliği ile mücadele konusunun dâhil edilmesi | YÖK | ÇSGB, ÜNİVERSİTELER | SÜRESİZ | Üniversitelerin ilgili bölümlerine çocuk işçiliği ile mücadele konusunu içerecek akademik çalışmaları bilinçlendirmeye yönelik bilimsel toplantılar yapılması, ilgili bölüm ve programlarda konuyla ilgili derslerde çocuk işçiliği ile mücadele konularına yer verilmesine yönelik yönlendirme yapılacaktır.
| (3.1.7) Yüksek lisans ve doktora programlarında çocuk işçiliği ile mücadelenin tez konusu olarak alınmasının teşvik edilmesi | YÖK | ÇSGB, ÜNİVERSİTELER | SÜRESİZ | Yükseköğretim kurumlarına lisansüstü eğitim programlarında çocuk işçiliği ile mücadele konusunu içerecek dersler açılması ve tez konularının verilmesi yönünde yönlendirme yapılacaktır.
| (3.1.8) Çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik kültürel sanatsal sportif faaliyetler aracılığıyla farkındalık artırma çalışmalarının yürütülmesi | ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) | MEB, GSB, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | SÜRESİZ | İlgili kamu kurum ve kuruluşları, işçi-işveren kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör ile işbirliği yapılarak çalışan ve çalışma riski altında bulunan çocukların çalışmak yerine fiziksel, bedensel, ruhsal, sosyal ve ahlaki gelişimleri üzerinde pek çok olumlu etkisi olan sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlere yönlendirilmelerinin desteklenmesi ve bu kapsamda farkındalık artırma çalışmalarının yürütülmesi sağlanacaktır.
| (3.1.9) Çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin belgesel/film/kitap gibi yayınlara yönelik teşvik ve desteklerin geliştirilip kullanılması | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Sinema Genel Müdürlüğü) | ÇSGB, MEB, GSB, SOSYAL TARAFLAR | SÜRESİZ | Çocuk işçiliği ile mücadele alanında farkındalık yaratmak adına, konuya ilişkin destek başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.
| (3.1.10) İşçi ve işveren sendika ve konfederasyonlarının öncülüğünde işyerlerinde çocuk işçiliğini önlemeye ve çalışan çocukların çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik eğitim ve duyarlılaştırma çalışmaları yürütülmesi | İŞÇİ VE İŞVEREN SENDİKA VE KONFEDERASYONLARI | ÇSGB, MEB, ÇASGEM, MESLEK KURULUŞLARI, TZOB | 2023 | Başta en kötü biçimleri olmak üzere çocuk işçiliğinin yoğun olduğu iller belirlenerek, çalışan çocukların sorunları, çözüm yolları ve çocuk hakları sözleşmesi konusunda bilgilendirme faaliyetleri yürütülecektir. Ayrıca, çocuk işçiliği sorununun yaşandığı özellikle küçük ölçekli işyerlerine yönelik kurum ve kuruluşların gerçekleştirdiği bilgilendirme ve farkındalık artırma çalışmalarına katkı sağlanacaktır.
| (3.1.11) Politika oluşturanlar, karar vericiler, program ve proje yöneticileri, parlamento üyeleri, toplum önderleri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri gibi gruplara, çocuk işçiliğinin nedenleri, sonuçları, hukuki boyutu ve yaşadıkları sorunlara ilişkin konularda bilgilendirme yapılması | ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) | TBMM, İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, SOSYAL TARAFLAR, STK’LAR, MESLEK KURULUŞLARI | 2018 (Tamamlandı) | Çocuk işçiliğiyle mücadelede daha etkin politikalar geliştirilmesi ve verimli çalışmalar yürütülebilmesi için politika oluşturanlar, karar vericiler, program ve proje yöneticileri, parlamento üyeleri, toplum önderleri ve sivil toplum kuruluşları yöneticileri gibi gruplara yönelik toplantı, seminer ve konferans yoluyla çeşitli bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetlerle, söz konusu kişilerin çocuk işçiliğinin nedenleri, sonuçları, hukuki boyutu ve yaşadıkları sorunlara ilişkin bilgi düzeyleri artırılacaktır.
| (3.1.12) Okul yöneticilerinin çalışan çocukların ailelerine ulaşması için alternatif yöntemlerin oluşturulması (ev-çadır ziyaretleri) | MEB (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü) | ASHB, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, MAHALLİ İDARELER | 2023 | 2016/5 sayılı Genelge kapsamında il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri bünyesinde kurulan takip ekipleri mevsimlik tarım işi ile uğraşan aile ve işverenleri ziyaret ederek bilgilendirme yapılacaktır.
| (3.1.13) Halk eğitim merkezlerinde çalışan eğitimcilere çocuk işçiliği konusunda eğitimler verilmesi | MEB (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü) | MEB | SÜRESİZ | Çocuk işçiliği konusunda farklındalık artırma ve çocuk işçiliğini önlemek için halk eğitim merkezlerinde çalışan eğitimcilere eğitimler verilecektir.
| (3.1.14) Aile eğitimleri kanalıyla bilgilendirme ve farkındalık artırıcı çalışmalar yapılması | MEB (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü) | ASHB, MEB | SÜRESİZ | Aile eğitimleri kanalıyla biligilendirme ve farkındalık artırıcı çalışmalar yapılacaktır.
| (3.1.15) Halk eğitim merkezlerinde görev yapan eğitimcilerin özellikle kız çocuklarının okulu yarıda bırakmasını engelleyici önlemler konusunda bilgilendirilmesi | MEB (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü) | ÇSGB, ASHB | SÜRESİZ | Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen KEP2 gibi projelerle halk eğitimi merkezlerinde görev yapan eğitimcilerin mevsimlik çocuk işçiliği gibi durumlardan kaynaklı bir şekilde özellikle kız çocuklarının okulu yarıda bırakmasını engelleyici önlemler konusunda bilgilendirilmesine devam edilecektir.
| (3.1.16) Çocuk İşçiliği İle Mücadele Öğretmen El Kitabı’nın eğitim camiası ile elektronik ortamda paylaşımının sağlanması | MEB (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü) | ÇSGB | 2020 (Tamamlandı) | Yaklaşık 1 milyon kişiden oluşan eğitim camiasında yer alan öğretmen ve eğitimcilerin çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin farkındalıklarının oluşturulması ve müdahale süreçlerine katılımlarının sağlanmasıamacıyla Çocuk İşçiliği ile Mücadele Öğretmen El Kitabı’nın elektronik ortamda gönderilmesi sağlanacaktır.
| (3.1.17) Çocuk işçiliği ile mücadelede gönül elçilerine yönelik eğitimler düzenlenmesi ve doküman desteği sağlanması | ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, TOB, SAĞLIK BAKANLIĞI, ULUSLARARASI KURULUŞLAR | 2023 (Tamamlandı) | Çocuk işçiliği ile mücadelede gönüllü olarak katkı sağlayan gönül elçilerinin bu konuya ilişkin bilgi birikimi ve farkındalığının artırılması amacıyla eğitimler düzenlenecek ve söz konusu eğitimlerde kullanılmak üzere gerekli doküman desteği sağlanacaktır.
| (3.1.18) Başta METİP alanları olmak üzere mevsimlik tarım işçisi ailelerin bulunduğu yerlerde din görevlisi personelin görevlendirilmesi ve Aile ve Dini Rehberlik Büroları tarafından dini rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesi | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI (Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı/Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı) | ÇSGB, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, MEB, TOB, SAĞLIK BAKANLIĞI, MESLEK KURULUŞLARI, STK'LAR | SÜRESİZ | Mevsimlik tarım işçisi ailelere dini konularda rehberlik etmek, bilgilendirme yapmak ve sözkonusu ailelerin çocuklarına dini eğitim vermek amacıyla din görevlisi personelin görevlendirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca METİP projesini yürüten yetkililerin yönlendirmesi halinde buralardaki ebeveyn ve çocuklara Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından mahremiyet eğitimleri verilecektir. Aile ve Dini Rehberlik Bürolarına yönlendirilen ebeveynlere Aile ve Dini Rehberlik Bürolarında görevli uzman personel tarafından manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulacaktır. Yaz döneminde açılan Kur'an Kurslarına yönlendirilen çocuklara eğitimler verilmesi sağlanacaktır.
| (3.1.19) 2016/5 sayılı Genelge kapsamında mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukları için yaz döneminde kullanılmak üzere eğitim modülü hazırlanması ve uygulanması | MEB (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü) | ÇSGB, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, ULUSLARARASI KURULUŞLAR | 2020 (Tamamlandı) | Yaz döneminde, mevsimlik tarım işçisi ailelerin çalışmak amacıyla gittikleri yerlerde bulunan çocukları için eğitim modülleri oluşturulması ve uygulanması sağlanacaktır.
| (3.1.20) Belirlenecek halk kütüphanelerinde çocuk işçiliği ile mücadele seminerlerinin düzenlenmesi | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü) | ÇSGB | 2023 | Belirlenecek halk kütüphaneleri ev sahipliğinde çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin toplumsal farkındalık seminerleri organize edilecek, ÇSGB iş birliğinde 81 il halk kütüphanesi ve belirlenecek bir ilçe halk kütüphanesinde eş zamanlı farkındalık artırıcı etkinliklerin yapılması sağlanacaktır.
| (3.1.21) Mevsimlik tarım işçisi aileler ve çocuklarına okuma kültürü kazandırmak adına yerleşke ziyaretlerinin yapılması | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü) | ÇSGB | 2023 | Belirlenecek pilot illerde mevsimlik tarım işçisi aileler ve çocuklarına okuma kültürü kazandırmak adına gezici kütüphanelerle ailelerin yaşadıkları yerlere ziyaretler düzenlenecektir.
| (3.1.22) Çocuk İşçiliği ile Mücadeleye ilişkin yayınların halk kütüphanelerinde yer almasının ve dijital ortamda paylaşılmasının sağlanması | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü) | ÇSGB | 2023 | Başta Çocuk İşçiliği ile Mücadele Öğretmen El Kitabı olmak üzere konuya ilişkin yayınların, ülke genelinde hizmet veren 1164 halk kütüphanesine dağıtımının yapılması, ayrıca dijital halinin "kütüphanem cepte" uygulaması üzerinden ödünç verilmesi sağlanacaktır.
| (3.1.23) Halk Kütüphanesi personeline Çocuk Hakları ve Çocuk İşçiliği ile Mücadele konularında hizmet içi eğitim verilmesi | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü) | ÇSGB | 2023 | Halk Kütüphanesi personelinin çocuk işçiliği ile mücadele alanında bilgilendirilmesi amacıyla konu, kurum hizmet içi eğitim programına alınacak ve ilgili personele eğitim verilecektir.
| (3.1.24) Çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarında yer alan tüm aktörlerin çalışma alanları ve yöntemlerine uygun bilgilendirme ve farkındalık materyallerinin hazırlanması | ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) | İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, SOSYAL TARAFLAR, MESLEK KURULUŞLARI, ULUSLARARASI KURULUŞLAR | SÜRESİZ | Toplumun farklı kesimlerine yönelik olarak bilgilendirme yapmak ve farkındalık yaratmak amaçlarıyla çocuk işçiliğinin başta en kötü biçimleri alanında olmak üzere basılı ve görsel materyallerin hazırlanması ve dağıtımı sağlanacaktır.
| (3.1.25) Gençlik Merkezlerinin çalışan/çalışma riski altında olan çocuklara yönelik faaliyetler gerçekleştirmesi | GSB (Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü) | ÇSGB, ASHB, KTB (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü), MEB, SAĞLIK BAKANLIĞI | 2023 | 81 ilde bulunan Gençlik Merkezlerinde özellikle çalışan/çalışma riski altında olan çocuklara yönelik yürütülen akademi ve atölye faaliyetlerine daha çok yer verilerek çocuk işçiliği ile mücadele konusunda koruyucu/önleyici faaliyetler gerçekleştirilecektir.
| (3.1.26) Tarım sektöründe çocuk işçiliği ile mücadele hususunda çiftçilerin farkındalık ve bilgi düzeylerinin geliştirilmesi | TOB (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı) | ÇSGB, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, MEB, SAĞLIK BAKANLIĞI, MESLEK KURULUŞLARI, ÖZEL SEKTÖR İŞLETMELERİ | 2021 (Tamamlandı) | Çiftçilerin ve bahçe sahiplerinin çocuk işçiliği ile mücadele konusunda farkındalık ve bilgi düzeylerinin geliştirilmesi için oluşturulacak ekiplerle hedef kitleye yönelik yapılacak eğitim faaliyetlerinin etkinliğinin artması sağlanacaktır.
3.2. Ulusal ve bölgesel medya kuruluşlarının programlarında çocuk işçiliğine yer vermesini sağlayacak çalışmalar yürütülmesi | (3.2.1) 12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü başta olmak üzere ulusal ve yerel televizyon, radyo, gazeteler ve sosyal medyada çocuk işçiliği konusunda kamu spotu vb. bilgilendirme ve farkındalık geliştirme yayınlarının hazırlanması ve yayınlanması | ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) | MEDYA KURULUŞLARI, RTÜK, SOSYAL TARAFLAR, STK’LAR | SÜRESİZ | Çocuk işçiliği konusunda toplumsal farkındalık düzeyinin artırılması amacıyla ulusal ve yerel televizyon, radyo ve gazetelerde bilgilendirme ve duyarlılık geliştirme yayınlarının yapılması, 12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Gününde kullanılmak üzere kamu spotu ve kısa film hazırlanması sağlanacaktır.
| (3.2.2) Medya kuruluşlarının çocuk işçiliği ile mücadele alanında farkındalıklarının artırılması | ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) | MEDYA KURULUŞLARI, RTÜK, STK’LAR | SÜRESİZ | Ulusal ve yerel medya kuruluşlarının çocuk işçiliği ile mücadele alanında farkındalıklarının artırılması, toplumun da medya yoluyla çocuk işçiliği ile mücadele alanında bilinçlenmesine aracılık edecektir. Bu kapsamda, ulusal ve yerel medya kuruluşlarına gerçekleştirilecek ziyaretler ve yapılacak toplantı ve eğitimler yoluyla medya kuruluşlarının farkındalıklarının artırılması sağlanacaktır.
3.3. Çocuk hakları konusundaki farkındalığın artırılması | (3.3.1) Çocuk Hakları Stratejisi içinde çocuk işçiliği ile mücadelenin öneminin vurgulanması | ASHB (Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü) | ÇSGB, MEB, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 2023 | Her yıl 1 kere Bölgesel Çocuk Çalıştayları yapılacaktır. Çocuk haklarının tanıtımına ve toplumsal bilinçlendirme faaliyetlerine yönelik toplamda her yıl 100 bin tane olmak üzere afiş, el broşürü, kitapçık, kitap ayracı, poster ve roll-up gibi görsel materyal basımı ve dağıtımı yapılacaktır.
| (3.3.2) İl Çocuk Hakları Komitelerinde çocuk işçiliği ile mücadele konusunun özel olarak ele alınması | ASHB (Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü) | İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ | 2023 | Her yıl 25.000 çocuğa ulaşılarak çocuk hakları akran eğitimleri yapılacaktır. Çocuklara yönelik akrandan akrana sosyal uyum etkinlikleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca, her yıl 1 kere çocuk forumları düzenlenecektir.
| (3.3.3) Çocukların haklarına ilişkin ailelerin farkındalıklarının artırılması amacıyla eğitimler, ulusal ve yerel düzeyde kampanyalar yapılması | ASHB (Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü) | İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI | 2023 | Çocuklar ile ailelerin ziyaretleri, çocuklara yönelik sosyal destek programları, kahvaltı ve yemekli toplantı programları, çocuk korosu vb. psiko sosyal destek faaliyetleri yapılacaktır. Çocuk hakları yetişkin eğitimleri gerçekleştirilecektir. 3500 çocuk ve aileye ulaşarak, çocukların sinema, tiyatro, gezi, kış sporları vb. etkinlikleri düzenlemesi ve/veya katılım sağlaması gibi boş zaman değerlendirme, dinlenme, eğlence ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilecektir. Kamu spotu hazırlanacak (1 adet) ve her yıl 1 adet konferans ve/veya sempozyum gerçekleştirilecektir.
| (3.3.4) Çocuk hakları ihmal ve istismarı konusunda aileleri bilgilendirici çalışmalar kapsamında MEB Aile Eğitimi Programlarının yaygınlaştırılması. | MEB (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü) | ASHB, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 2023 | Aile eğitimi programında “Ailede Hukuk Okuryazarlığı” kurs programı altında “Aile Hukuku” ünitesi içinde; çocuk hakları, velayet hakkı, çocukların korunması ve çocuğun çalışması ile sosyal güvenlik konularında eğitimler verilecektir.
| (3.3.5) Avukatların ve diğer ilgili kurumların (iş çevreleri, ziraat odaları vs.) çocuk işçiliği de dahil çocuk koruma hukuku konusundaki kapasitelerinin güçlendirilmesi | TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ | ÇSGB, BAROLAR, STK’LAR, ÜNİVERSİTELER, ULUSLARARASI KURULUŞLAR | SÜRESİZ | İl baroları ve destek verecek diğer kurumlarla işbirliği halinde, avukatlara (ve ilgili diğer kurumlara) yönelik kapasite geliştirme çalışmaları sırasında çocuk işçiliği de dahil olmak üzere, çocukların içinde bulunduğu koruma risklerinin tespiti ve izlenebilecek hukuki yollar konusuna özel önem verilecektir.

## TABLO 4
Tablo 4 - Sosyal Tarafların ve Toplumun Katılımının Sağlanmasına Yönelik Önlemler
STRATEJİ | FAALİYETLER | SORUMLU KURUM | DESTEK VERECEK KURULUŞLAR | SÜRE | AÇIKLAMA-YÖNTEM
4.1. Çocuk işçiliğini önleme hedefinin kalkınma planları, uzun vadeli ulusal planlama stratejileri gibi planlama belgelerine entegre edilmesi | (4.1.1) Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan plan, program ve Bakanlık koordinasyonunda yürütülen Özel İhtisas Komisyonu Raporlarında ilgili yerlerde çocuk işçiliği ile mücadele konusuna yer verilmesi ve duyarlılığın arttırılmasına katkıda bulunulması | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | İLGİLİ KAMU KURUM VE .KURULUŞLARI, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, SOSYAL TARAFLAR, STK’LAR | SÜRESİZ | 11. Kalkınma Planı kapsamında her yıl oluşturulan Yıllık Programlarda çocuk işçiliği konusuna vurgu yapılması sağlanacaktır. Bu kapsamda kamu kurumları için zorunlu, özel sektör için yol gösterici nitelikte olan farkındalık artırma çalışmalarına devam edilecektir.
| (4.1.2) Kurumların strateji belgeleri ve eylem planlarında çocuk işçiliği ile mücadele konusunda hedeflerin konulmasının teşvik edilmesi | ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) | İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, SOSYAL TARAFLAR, STK’LAR | SÜRESİZ | İlgili kurum ve kuruluşların politikalarının yer aldığı eylem planlarında çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin tedbir ve faaliyetlerin bulunması konusunda işbirliği yapılacak olup ÇSGB tarafından konuya özel önem atfedilmesi için yönlendirme yapılacaktır. Ayrıca çocuk işçiliği ile mücadele konusunda farkındalık artırılmasına ilişkin yapılan çalışmalarda da ilgili kurum ve kuruluşların konuya ilişkin somut hedefler oluşturması ve çalışmalar yapması sağlanacaktır.
4.2. Başarılı pilot uygulamaların, özellikle ulusal ve uluslararası kurumların ve sosyal tarafların katılımının daha geniş düzeyde sağlanması ve güçlendirilmesine ağırlık verilerek yaygınlaştırılması | (4.2.1) Bugüne kadar yürütülen projelerden elde edilen deneyimlerin ve çıkarılan derslerin ilgili kurumlarca öğrenilmesi amacıyla “kullanıcı dostu rehberler” hazırlanması | ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) | İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, SOSYAL TARAFLAR, STK’LAR | 2022 | Çocuk işçiliği ile mücadele konusunda bugüne kadar yürütülmüş projelerden elde edilen deneyimler ve çıkarılan dersler, proje sahiplerinden toplanacak ve kullanıcı dostu rehberler şeklinde derlenecektir. Söz konusu rehberler, ilgili kurumlarla paylaşılacak ve Bakanlık web sitesinde yayımlanacaktır.
| (4.2.2) TÜRK-İŞ ve TİSK Çalışan Çocuklar Bürosu çalışmalarının örnek teşkil ederek yaygınlaştırılması ve benzeri girişimlerin özendirilmesi amacıyla desteklenmesi | ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) | SOSYAL TARAFLAR | 2023 | Ülkemizde IPEC Programı kapsamında TİSK ve TÜRK-İŞ tarafından kurularak başarılı projeler hayata geçiren, farkındalık ve eğitim çalışmaları yürüten ve etkin sonuçlara ulaşan "Çalışan Çocuklar Bürosu" örneğinin bilinirliğinin artırılması sağlanacak ve çocuk işçiliği ile mücadele alanında başka iyi uygulama örnekleri de incelenerek yerel/ulusal düzeyde etkili çalışmalar yapabilecek bu örnek uygulamanın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması adına çalışmalar yürütülecektir. Bu kapsamda pilot uygulamalar yapabilecek kurum ve kuruluşlarla bir araya gelinerek başarılı örneklerin duyurulması sağlanacaktır.
| (4.2.3) Belediyelerce çocuk işçiliği ile mücadele alanında yapılan uygulamaların paylaşılması amacıyla tecrübe paylaşımı toplantıları yapılması | TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ | İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, ULUSLARARASI KURULUŞLAR, STK’LAR | 2023 | Ülkemizde çocuk işçiliği ile mücadele alanında aktif rol oynayan belediyelerin bu alandaki uygulamalarının aktarımı, karşılıklı etkileşim ve diyaloğun artırılması, işbirliğinin geliştirilmesi amaçlarıyla tecrübe paylaşımı toplantıları düzenlenecektir.
4.3. Çocuk işçiliğiyle mücadelede faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal taraflar ve sivil toplum kuruluşlarının diyalogunun artırılması | (4.3.1) Tiyatro ve benzeri kültürel programlarda konunun işlenmesi için kurumlarla işbirliği yapılması | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü) | İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, SOSYAL TARAFLAR | SÜRESİZ | Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün repertuarına alınan çocuk oyunlarında çocuk işçiliği ile mücadele konusuna yer verilmesi için hassasiyet gösterilecektir.
| (4.3.2) Sosyal taraflar ve STK’larla çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik programların uygulanmasında ortak toplantılar düzenlenmesi ve bilgi ve deneyimlerin paylaşılması vasıtasıyla mesleki ve sektörel işbirliğinin geliştirilmesi | ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) | SOSYAL TARAFLAR, STK’LAR | 2023 | Çocuk işçiliğini önleme konusunda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, sosyal taraflar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin çocuk işçiliği ile mücadele politikalarının etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak, bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere belli aralıklarla bir araya gelmesi sağlanacaktır.
| (4.3.3) Çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda işçi-işveren sendikaları ve konfederasyonları ile meslek örgütleri ve STK’ların faaliyetlerinin desteklenmesi | ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) | İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, SOSYAL TARAFLAR, MESLEK KURULUŞLARI, STK’LAR | SÜRESİZ | Ülkemizde çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda birçok sendika, konfederasyon, meslek örgütü ve STK'lar tarafından yapılan çalışmaların daha etkin sonuçlara ulaşması için kamu tarafından da desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, çocuk işçiliği ile mücadeleyle ilgili faaliyet gösteren sosyal taraflar ve STK’lar tarafından yürütülen proje, eğitim, çalıştay vb. faaliyetlerin duyurulması ve özellikle de yerelde yürütülen çalışmalarda bu kurum ve kuruluşların ilgili kamu otoriteleriyle işbirliği yapması sağlanacaktır.
| (4.3.4) Çocuk hakları alanında çalışan STK’lar ve sosyal taraflar ile çocuk işçiliğinin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapılması | ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) | İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, MESLEK KURULUŞLARI, SOSYAL TARAFLAR, STK’LAR | 2023 | Çocuk hakları alanında çalışan STK’lar ve sosyal taraflar ile işbirliği içerisinde seminer, konferans, çalıştay, panel ile belgesel ve kısa film gibi medyaya yönelik faaliyetler gerçekleştirilerek çocuk hakları ile çocuk işçiliğinin yarattığı olumsuz durumlar hakkında toplumun bilinç düzeyinin artırılması sağlanacaktır.
| (4.3.5) Çocuk işçiliğiyle mücadelede faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal taraflar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bir komisyon oluşturularak düzenli toplantılar gerçekleştirilmesi | ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) | İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, SOSYAL TARAFLAR, MESLEK KURULUŞLARI, STK’LAR | SÜRESİZ | Ülkemizde çocuk işçiliği ile mücadele alanında aktif rol oynayan kamu kurum ve kuruluşları, sosyal taraflar ve STK'ların bu alanda yaptıkları çalışmaların paylaşılması, karşılıklı etkileşim ve diyaloğun artırılması, işbirliğinin geliştirilmesi amaçlarıyla belli dönemlerle bir araya gelmeleri sağlanacaktır. Bu maksatla bahse konu kurumların belirlediği temsilcilerin katılımlarıyla bir komisyon oluşturulacak ve komisyon çalışmalarının raporlanması sağlanacaktır.

## TABLO 5
Tablo 5 - Eğitim ve İyileştirmeye Yönelik Önlemler
STRATEJİ | FAALİYETLER | SORUMLU KURUM | DESTEK VERECEK KURULUŞLAR | SÜRE | AÇIKLAMA-YÖNTEM
5.1. Çocuk işçiliğini önlemeye yönelik politikalarla eğitim politikaları arasında uyumu sağlamak amacıyla çocuk işçiliği ile ilgili konuların eğitim politikalarına ve programlarına entegre edilmesi | (5.1.1) Maarif müfettişleri, öğretmenler, il ve ilçe müdürleri ve idarecilerin çocuk işçiliği ile mücadele konusunda hizmet içi eğitim yoluyla bilgilendirilmelerinin ve eğitim almalarının sağlanması | MEB (Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü) | ÇSGB | 2023 | Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmetiçi eğitim takvimi planlanırken çocuk işçiliği ile mücadele konusuna yer verilecektir.
| (5.1.2) Okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi | MEB (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü) | ÇSGB, ASHB | 2023 | Fiziki mekânı müsait olan ve ihtiyaç duyulan okul ve kurum bünyesinde ana sınıfı açılması, okul öncesi eğitim çağındaki tüm çocuklara ücretsiz olarak etkinlik kitabı dağıtılması, dezavantajlı yerleşim yerlerindeki okullara merkezi bütçeden kırtasiye, temizlik malzemesi ve diğer ihtiyaçlar için ek ödenek desteği sağlanması, tüm çocuklara okul öncesi eğitim hizmetinden faydalanmaları için yarım gün eğitim verilmesi, yapılan projelerle dezavantajlı çocuklara kaynak aktarımı ile atıl durumdaki binaların onarılarak derslik yapılması, anasınıfı ve anaokulları kurulması, eğitim hizmeti alan, beslenmesi okuldan temin edilmeyen çocuklar için ücretsiz eğitim hizmeti sağlanması çalışmalarına devam edilecektir.
| (5.1.3) 2018 yılının “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” ilan edilmesi | ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) | ASHB, MEB | 2018 (Tamamlandı) | ÇSGB tarafından 2018 yılının “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” ilan edilmesi adına gerekli çalışmalar yapılacaktır.
| (5.1.4) İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının okula devamını sağlamak üzere taşımalı eğitim sisteminin ve mobil/prefabrik okulların yaygınlaştırılması ve alternatif uygulamaların geliştirilmesi | MEB (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü) | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI, ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) | 2023 | Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının okula devamını sağlamak amacıyla belirlenecek illerde derslikli konteyner yapımı için ödenek aktarılacaktır.
| (5.1.5) Çalışan ve eğitimden yararlanamayan çocukların gelişim alanlarını yetiştirici eğitim programlarının hazırlanarak uygulanması | MEB (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü) | ASHB | 2023 | İlkokullarda Yetiştirme Programı kapsamında oluşturulan ihtiyaç analizleri çerçevesinde çalışan ve bu nedenle eğitimden yararlanamayan çocuklara yönelik yetiştirici eğitim çalışmaları yapılacaktır.
| (5.1.6) Çalışan çocuklar için yaz kampları düzenlenmesi | GSB (Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü) | MEB | SÜRESİZ | 12-17 yaş grubu için yaz dönemi gençlik kampları düzenlenmeye devam edilecektir. Ayrıca lise öğrencileri için MEB ile imzalanan protokol kapsamında hafta sonları üçer günlük kamp uygulaması sürdürülecektir.
| (5.1.7) Eğitime devam ettiği halde çeşitli nedenlerle kazanımları edinme açısından akranlarından geri kalan öğrencilere yönelik telafi eğitimlerinin planlanması | MEB (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü) | STK'LAR | 2023 | İlkokullarda Yetiştirme Programı kapsamında oluşturulan ihtiyaç analizleri çerçevesinde eğitime devam eden ancak akranlarından geri kalan öğrencilere yönelik telafi eğitim çalışması yapılacaktır.
5.2. Çalışan çocukların mesleki eğitime yönlendirilmesinin sağlanması | (5.2.1) Çalışma riski altındaki çocukların mesleki eğitime erişim imkânlarının güçlendirilmesi ve çalışan çocukların mesleki eğitime yönlendirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapılması | MEB (Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü) | MAHALLİ İDARELER, MESLEK KURULUŞLARI, SOSYAL TARAFLAR | 2023 (Tamamlandı) | Mesleki ve teknik eğitimin geliştirimesine yönelik mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır.
| (5.2.2) Mesleki eğitime yönlendirilen çocuklara yönelik burs ve diğer destek mekanizmalarının geliştirilmesi | MEB (Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü) | ASHB, MESLEK KURULUŞLARI | 2023 | Mesleki eğitime yönlendirilen çocuklara yönelik burs ve diğer destek mekanizmalarının geliştirilmesi adına mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır.
| (5.2.3) Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından verilen eğitimin kalitesi ve kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılması ve çalışan çocukların çıraklık eğitimine erişimlerinin kolaylaştırılması | MEB (Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü) | ÇSGB, TİCARET BAKANLIĞI, SOSYAL TARAFLAR, MESLEK KURULUŞLARI | 2023 | Çıraklık eğitimi ve mesleki eğitimi tanıtmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere tanıtım afişleri, broşürler, spot filmler hazırlanacaktır. Ayrıca Büyükşehirlerde billboardlar ve reklam panolarında görsel tanıtımlar yapılacaktır.

## TABLO 6
Tablo 6 - Yoksulluğu Giderici Önlemler
STRATEJİ | FAALİYETLER | SORUMLU KURUM | DESTEK VERECEK KURULUŞLAR | SÜRE | AÇIKLAMA-YÖNTEM
6.1. Çocuk işçilerin ailelerinin temel hizmetlere erişimi ile gelir ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik önlemler alınması | (6.1.1) Mevsimlik tarım göçü veren illerde tarımda istihdam olanaklarının artırılması, gelir alanlarının yaratılması, emek yoğun üretime dayalı işletmelerin desteklenmesi | TOB (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı) | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, KOSGEB, İŞKUR, ÜNİVERSİTELER,STK'LAR | 2023 | Mevsimlik tarım göçü veren illerde tarımda istihdam olanaklarının artırılması ve alternatif istihdam alanlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.
| (6.1.2) Eğitim politikalarında çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında yoksul ailelere yönelik eğitime katılımı artırıcı destek ve teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi | ASHB (Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü) | MEB, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | SÜRESİZ | Yoksulluk riski altındaki ailelerin çocuklarını düzenli okula göndermeleri karşılığında Şartı Nakit Transferi yapılmaya devam edilecektir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru suretiyle uygulanan programın her ödeme dönemi öncesi takibinin Milli Eğitim Bakanlığı e-Okul sisteminin entegre olduğu Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi aracılığı ile otomasyona dayalı olarak gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Sokakta çalışan çocuklara yönelik sosyal rehabilitasyon imkanlarının sağlanması ve bu çocukların aile yanına döndürülmesine ilişkin çalışmalar ile çocukların ailelerine yönelik psiko-sosyal destek ve bilinçlendirme çalışmaları geliştirilerek yürütülmeye devam edilecektir.
| (6.1.3) Mevsimlik tarım işçilerinin gittikleri/göç ettikleri yerdeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi | ÇSGB (Çalışma Genel Müdürlüğü) | SAĞLIK BAKANLIĞI, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, TOB | SÜRESİZ | 19.04.2017 tarihinde yayınlanan “Mevsimlik Tarım İşçileri” konulu Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak çalıştığı yerlerde, eğitim ve sosyal faaliyet ile işçilerin temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri ortak kullanım alanları olan, iklim şartlarına uyumlu, emniyetli yeterli büyüklükte bir bina ile elektrik, su ve kanalizasyon alt ve üst yapısı bulunan geçici yerleşim alanları oluşturulacaktır.
6.2. Tek ebeveynli aileler başta olmak üzere tüm özel politika gerektiren gruplara (çalışan çocuklar, kent yoksulları, kadınlar, göçerler, engelliler, göçmen çocukları vb.) ve çocuğu çalışmak zorunda olan veya çalışma riski bulunan ailelere gelir yaratıcı, yoksulluğu azaltıcı etkinliklerde ve finansman kaynaklarına ulaşmada öncelik tanınması | (6.2.1) Küçük ve orta ölçekli bir girişim çerçevesinde kendi işini kurarak çocuğunu çalışma hayatından çekme kararında olan ailelere gerekli danışmanlık hizmetinin öncelikli olarak sağlanması | ASHB (Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü) | TOB, İŞKUR, KOSGEB, STK'lar | 2023 | Çocuk işçiliğinin önlenmesi maksadıyla kendi işini kurmak isteyen ailelere sosyal destek anlamında danışmanlık hizmeti sağlanması ve gelir getirici destek verilmesi konusunda çalışmalara devam edilecektir.
| (6.2.2) Kırsal kesimde yaşayan nüfusun çalışma verimliliğini artıracak ve tarımsal üretim işleme ve değerlendirmeye ilişkin mesleki yönlendirme programlarına ve projelere ağırlık verilmesi | TOB (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı) | KOSGEB, KALKINMA AJANSLARI, İŞKUR | 2023 | TOB'un çatı projesi olan “Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi” altında yürütülen; Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı, Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı, Kadın Çiftçilere Yönelik Özel Projeler kapsamında kırsal alanda yaşayan kadınları tarımsal konularda ve ekonomik faaliyetlerde eğitim - yayım yöntemleri ile eğitmek tarımsal üretimdeki kaliteyi artırmak, kalkınmada kadınların daha aktif rol almalarını sağlamak ve kırsaldaki kadının ekonomik ve sosyal konumunu iyileştirmek ve güçlendirmek amaçlanmaktadır. Söz konusu çalışmalar aracılığıyla faaliyetin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
| (6.2.3) Sosyal yardım alanların mesleki eğitim programlarına erişim ve iş bulma olanaklarının yaygınlaştırılması | İŞKUR | ÇSGB, ASHB, MEB, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | SÜRESİZ | Sosyal yarddım alan kişilerin aktif işgücü hizmetlerinden faydalanmaları sağlanarak istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına katkı yapılacaktır.
| (6.2.4) Tarım alanında mesleki becerilerinin geliştirilmesine yönelik program olanaklarının yaygınlaştırılması | İŞKUR | MEB, TOB, KOSGEB, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, KALKINMA AJANSLARI, MESLEK KURULUŞLARI, SOSYAL TARAFLAR | SÜRESİZ | Tarım sektörüne yönelik mesleki eğitim faaliyetlerinin geliştirilerek düzenlenmesine devam edilecektir.

## TABLO 7
Tablo 7 - Sosyal Koruma ve Sosyal Güvenlik Ağının Genişletilmesine Yönelik Önlemler
STRATEJİ | FAALİYETLER | SORUMLU KURUM | DESTEK VERECEK KURULUŞLAR | SÜRE | AÇIKLAMA-YÖNTEM
7.1. Sosyal hizmet ve sosyal yardımların ihtiyaç içinde olanlara etkin ve sürekli olarak ulaştırılması | (7.1.1) Sosyal yardımlara ve sosyal hizmetlere ilişkin tanıtıcı materyallerin oluşturulması ve okul müdürleri ile paylaşılması | ASHB (Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü) | MEB, ASHB (Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü), ASHB (Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü) | SÜRESİZ | Sosyal yardım ve sosyal hizmetlere ilişkin tanıtıcı materyaller oluşturulmuş olup etkin şekilde kullanımı sağlanacaktır.
| (7.1.2) Sosyal yardım sağlayan kamu kurumları ve yerel yönetimler arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve STK’ların katkılarının alınması | ASHB (Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü) | MAHALLİ İDARELER, STK’LAR | SÜRESİZ | Kamu kurumları ve yerel yönetimlerle sosyal yardım verilerinin karşılıklı paylaşımına yönelik 13.09.2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Sosyal Yardım Verilerinin Kaydedilmesine ve Paylaşılmasına İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamında sosyal yardım veri paylaşım kurulu teşkil edilerek yerel yönetimlerden ve ilgili kurumlardan veri paylaşım talepleri toplanmaya başlanmıştır. Alt yapı çalışmasının tamamlanması ile birlikte ilgili kurumlar ile veri paylaşımı yoluyla işbirliği sağlanacaktır.
| (7.1.3) Çocuklara yönelik sosyal yardım programlarının kapsamının ve etkinliğinin artırılması | ASHB (Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü) | MEB | 2023 | Her yıl 100.000 çocuğun ailesi yanında desteklenmesi adına çalışmalar yapılacaktır.
| (7.1.4 ) ASHB yetkisi altındaki Aile ve Sosyal Destek Programlarının (ASDEP) çocuk işçiliği ile mücadeleye duyarlı hale getirilmesi ve kapasitesinin artırılması | ASHB (Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü) | MEB | SÜRESİZ | Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) aile ve bireylere kolaylıkla ulaşabilmek amacıyla taşra teşkilatı bünyesinde yer alan ve şu an tüm il merkezleri ve bazı ilçelerde bulunan Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) üzerinden yürütülmektedir. ASDEP'in çocuk işçiliği ile mücadele alanında da etkin bir şekilde uygulanabilmesi için sahada yapılan çalışmaların veri tabanına kaydedilmesi ve bu sayede anlık sorgulama/raporlama yapılabilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
| (7.1.5) Sosyal yardımlara ve danışmanlık hizmetlerini de içeren sosyal hizmetlere ilişkin uygulamaların çocuk işçiliğini de önlemeye katkı verecek şekilde yaygınlaştırılması | ASHB (Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü) | ÇSGB | SÜRESİZ | Çocuklarını düzenli okula göndermeleri karşılığında yoksul kişilere Şartlı Nakit Transferi yapılmaya devam edilecektir. Sokakta çalışan çocukların sosyal rehabilitasyonlarının sağlanması ve bu çocukların aile yanına döndürülmesine ilişkin çalışmalar devam edilecektir.
| (7.1.6) Fiziksel, psikolojik risklerden etkilenmiş çocukların taşra teşkilatı aracılığıyla desteklenmesi | ASHB (Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü) | MEB, SAĞLIK BAKANLIĞI, GSB | 2023 | Fiziksel, psikolojik risklerden etkilenmiş çocukların taşra teşkilatı aracılığıyla desteklenmesi sağlanacaktır.
| (7.1.7) Koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında, çalışan/çalışma riski altındaki çocukların ailelerinin psikososyal destek farkındalıklarının geliştirilmesi. | ASHB (Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü) | MEB, Sağlık Bakanlığı, Kızılay | SÜRESİZ | Göç ile gelen ailelerde göçün getirdiği zorlu yaşam koşulları, sosyal çevreye uyum, hizmetlere erişim konusunda yaşanan sorunlar ailelerde ve çocuklarında bazı psikolojik ve sosyal sorunları beraberinde getirmektedir. Çocuğun yüksek yararı dikkate alındığında çocuğun yaşanılan soruna ilişkin gösterebileceği psikolojik ve fizyolojik tepkilere ilişkin ailelerin farkındalıkların geliştirilmesi, psikososyal destek mekanizmalarına ilişkin bilgilendirilmesi koruyucu ve önleyici hizmetler bağlamında önemlidir. Bu kapsamda mültecilerin yoğun yaşadıkları illerde psikososyal destek hizmetleri alanında daha önce eğitim almış meslek elemanları ve diğer kamu kurumlarının uzman eğiticileri aracılığıyla farkındalık eğitimleri düzenlenecektir.
7.2. Çocukların kaliteli sağlık hizmetlerine ulaşmalarının sağlanması | (7.2.1) Çocukların yaşadığı/çalıştığı yerlerde, yerinde koruyucu sağlık hizmetlerinin toplum sağlığı merkezi ve bağlı birimleri tarafından verilmesi, aile hekimine kaydı olmayan çocukların hekimliklere kayıtlarının sağlanması | SAĞLIK BAKANLIĞI (Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü) | ÇSGB | SÜRESİZ | Tespit edilen çocuk işçilerin ildeki İl Sağlık Müdürlüklerine bildirilmesi, İl Sağlık Müdürlüklerince öncelikle iş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile ilgili yetkilendirilmiş toplum sağlığı merkezlerince (TSM-İSG Birimi) sağlık değerlendirmelerinin yaptırılması ve aile hekimine kaydı olmayan çocukların aile hekimliklerine kayıtlarının gerçekleştirilerek genel sağlık hizmetlerine erişimlerinin artırılması ve çocuk işçiliği ile mücadele konusunda sağlık çalışanlarının farkındalığının artırılması sağlanacaktır.